## Instrucciones
Sistema de Gestión de Productos y Control de Inventario de un Micromercado
La pandemia de Covid-19 ha puesto en graves dificultades a las familias del Ecuador, por lo que se han visto obligados a emprender varios negocios para poder subsistir y adaptarse a las nuevas condiciones de vida. En el presente proyecto nos enfocamos en los micromercados; sin embargo, el manejo del mismo conlleva a tener una debida organización de los productos que entran y salen, cuales están por caducar y siendo posible realizar un cambio del mismo producto. La falta de llevar un registro y control eficiente de un inventario; por no tener acceso a un sistema debido a su costo o por desconocimiento a la hora de gestionarlo, perjudicando así su negocio con pérdidas de rentabilidad o incluso generando un déficit en el rendimiento.
SISTEMA DE OBJETIVOS:
Objetivo General:
Desarrollar un aplicativo que gestione la entrada y salida de productos, aplicando una metodología ágil que facilite el desempeño del trabajo a realizar, a fin de llevar a cabo un mejor control de calidad en las pequeñas empresas.
Objetivos Específicos:
-Identificar los requisitos funcionales y no funcionales del proyecto con el Marco de Trabajo de HU (5W y 2H).
-Generar una BDD que permita almacenar datos precisos que permitan recolectar información del inventario existente.
-Realizar casos de prueba y reportes de errores para los diferentes requisitos funcionales.

## Config
Proyecto
Sistema de Gestión de Productos y Control de Inventario de un Micromercado
Nº de sprint | Inicio | Días | Jornada
1 | 2021-07-16 | 7 | 5
TAREAS |  | EQUIPO | FESTIVOS
TIPOS | ESTADOS
Análisis | Iniciado | Luis, Magaly, Erika, Daniel
Documentación | No iniciado | Magaly, Erika
Programación | En curso | Luis, Daniel
Modelado | Terminado | Luis
Análisis y Modificación de Doc. |  | Magaly
Erika
Daniel

## Datos
|  | SPRINT | INICIO | DURACIÓN
|  | 1 | 2021-07-16 | 7 |  |  | V | S | D | L | M | X | J | V
[7 empty] | 2021-07-16 | 2021-07-17 | 2021-07-18 | 2021-07-19 | 2021-07-20 | 2021-07-21 | 2021-07-22 | 2021-07-23
|  |  |  | Tareas pendientes |  |  | 4 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 5 | 0 | Análisis | Iniciado | Luis, Magaly, Erika, Daniel
|  |  |  | Horas de trabajo pendientes |  |  | 4 | 4 | 0 | 2 | 10 | 9 | 12 | 0 | Documentación | No iniciado | Magaly, Erika
PILA DEL SPRINT | [6 empty] | 2021-07-16: ESFUERZO | #REF! | En curso | Luis, Daniel
Backlog ID | Tarea |  |  | Tipo | Estado | Responsable | [8 empty] | Programación | Terminado | Luis
| Definir funcionalidad de HU |  |  | Análisis | En curso | Luis, Magaly, Erika, Daniel | 2021-07-16: 1; 2021-07-17: 2; 2021-07-20: 2 | Análisis y Modificación de Doc. | 0 | Magaly
| Elaboracion del Vídeo- Sprint 0 |  |  | Documentación | En curso | Luis, Magaly, Erika, Daniel | 2021-07-22: 3 | 0 | 0 | Erika
| Especificación de Requerimientos de Software |  |  | Análisis | En curso | Erika | 1 | 1 |  | 1 | 2 | 1
| Elaboración de Backlog - Sprint 0 |  |  | Documentación | En curso | Magaly | 2021-07-20: 1; 2021-07-21: 4
REQ001 | Ingreso al sistema |  |  | Programación | En curso | Luis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  | 0 | 0 | Daniel
| Actualización Matriz HU |  |  | Documentación | En curso | Daniel | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 2021-07-16; 2021-07-20 to 2021-07-22
| Desarrollar Caja Blanca |  |  | Documentación | En curso | Daniel | 2021-07-20: 1; 2021-07-21: 2; 2021-07-22: 2 | 0 | 0 | 0
| Reunión con el tutor empresarial |  |  | Análisis y Modificación de Doc | En curso | Luis, Magaly, Erika, Daniel | 2021-07-20: 2
REQ002 | Registro de Usuario |  |  | Programación | En curso | Luis | 2021-07-22: 2 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0

## Gráficos
Proyecto
Sistema de Gestión de Productos y Control de Inventario de un Micromercado
| 2021-07-16 | 2021-07-17 | 2021-07-19 | 2021-07-20 | 2021-07-21 | 2021-07-22 | 2021-07-23
Luis, Magaly, Erika, Daniel | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0
Magaly, Erika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Luis, Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Luis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0
Magaly | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0
Erika | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0
Daniel | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0