## Instrucciones
Sistema de Gestión de Productos y Control de Inventario de un Micromercado
La pandemia de Covid-19 ha puesto en graves dificultades a las familias del Ecuador, por lo que se han visto obligados a emprender varios negocios para poder subsistir y adaptarse a las nuevas condiciones de vida. En el presente proyecto nos enfocamos en los micromercados; sin embargo, el manejo del mismo conlleva a tener una debida organización de los productos que entran y salen, cuales están por caducar y siendo posible realizar un cambio del mismo producto. La falta de llevar un registro y control eficiente de un inventario; por no tener acceso a un sistema debido a su costo o por desconocimiento a la hora de gestionarlo, perjudicando así su negocio con pérdidas de rentabilidad o incluso generando un déficit en el rendimiento.
SISTEMA DE OBJETIVOS:
Objetivo General:
Desarrollar un aplicativo que gestione la entrada y salida de productos, aplicando una metodología ágil que facilite el desempeño del trabajo a realizar, a fin de llevar a cabo un mejor control de calidad en las pequeñas empresas.
Objetivos Específicos:
-Identificar los requisitos funcionales y no funcionales del proyecto con el Marco de Trabajo de HU (5W y 2H).
-Generar una BDD que permita almacenar datos precisos que permitan recolectar información del inventario existente.
-Realizar casos de prueba y reportes de errores para los diferentes requisitos funcionales.

## Config
Proyecto
Sistema de Gestión de Productos y Control de Inventario de un Micromercado
Nº de sprint | Inicio | Días | Jornada
1 | 2021-07-16 | 7 | 5
2 | 2021-08-06 | 7 | 5
TAREAS |  | EQUIPO | FESTIVOS
TIPOS | ESTADOS
Análisis | Iniciado | Luis,Magaly,Erika, Daniel
Documentación | No Iniciado | Daniel
Modificación | En Curso | Luis
Programación | Terminado | Erika
Reunión |  | Magaly

## Datos
|  | SPRINT | INICIO | DURACIÓN
|  | 1 | 2021-07-16 | 7
|  | 2 | 2021-08-06 | 7
[7 empty] | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D
[7 empty] | 2021-07-16 | 2021-07-17 | 2021-07-18 | 2021-07-19 | 2021-07-20 | 2021-07-21 | 2021-07-22 | 2021-07-23 | 2021-07-24 | 2021-07-25 | 2021-07-26 | 2021-07-27 | 2021-07-28 | 2021-07-29 | 2021-07-30 | 2021-07-31 | 2021-08-01 | 2021-08-02 | 2021-08-03 | 2021-08-04 | 2021-08-05 | 2021-08-06 | 2021-08-07 | 2021-08-08 | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2021-08-11 | 2021-08-12 | 2021-08-13 | 2021-08-14 | 2021-08-15 | 2021-08-16 | 2021-08-17 | 2021-08-18 | 2021-08-19 | 2021-08-20 | 2021-08-21 | 2021-08-22
|  |  |  | Tareas pendientes |  |  | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Análisis | Iniciado | Luis,Magaly,Erika, Daniel
|  |  |  | Horas de trabajo pendientes |  |  | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Documentación | No Iniciado | Daniel
PILA DEL SPRINT | [6 empty] | 2021-07-16: ESFUERZO | Modificación | En Curso | Luis
Backlog ID | Tarea |  |  | Tipo | Estado | Responsable | bar: 2021-07-16
SPRINT 0 | Definir funcionalidad de HU |  |  | Análisis | Terminado | Luis,Magaly,Erika, Daniel | 2021-07-16: 2 | Programación | Terminado | Erika
| Especificación de Requerimientos de Software |  |  | Análisis | Terminado | Erika | [38 empty] | Reunión | 0 | Magaly | bar: 2021-07-16 to 2021-08-22
| Elaboración de Backlog - Sprint 0 |  |  | Documentación | Terminado | Magaly | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 2021-07-16 to 2021-08-22
| Actualización Matriz HU |  |  | Modificación | Terminado | Daniel | bar: 2021-07-16 to 2021-08-22
| Actualización de ERS |  |  | Modificación | Terminado | Magaly | bar: 2021-07-16 to 2021-08-22
| Desarrollar Caja Blanca |  |  | Documentación | Terminado | Daniel | 2021-07-20: 1; 2021-07-21: 2; 2021-07-22: 2
| Reunión con el tutor empresarial |  |  | Reunión | Terminado | Luis,Magaly,Erika, Daniel | 2021-07-21: 2
| Generar Acta de Reunión |  |  | Reunión | Terminado | Luis | 2021-07-21: 2
| Elaboración del Vídeo-Sprint 0 |  |  | Reunión | Terminado | Luis, Magaly, Erika, Daniel | 2021-07-22: 3
REQ-001 | Ingreso al Sistema |  |  | Programación | Terminado | Luis | 2021-07-16: 1; 2021-07-17: 1; 2021-07-18: 1; 2021-07-19: 1; 2021-07-20: 1; 2021-07-21: 1; 2021-07-22: 2
REQ-002 | Registro de Usuario |  |  | Programación | Terminado | Luis | 2021-07-16: 1; 2021-07-17: 1; 2021-07-18: 1; 2021-07-19: 1; 2021-07-20: 1; 2021-07-21: 1; 2021-07-22: 2
SPRINT 1 | Definir funcionalidad de HU |  |  | Análisis | Terminado | Luis,Magaly,Erika, Daniel | bar: 2021-07-16 to 2021-08-22
| Especificación de Requerimientos de Software |  |  | Análisis | Terminado | Erika | bar: 2021-07-16 to 2021-08-22
| Elaboración de Backlog - Sprint 1 |  |  | Documentación | Terminado | Magaly | bar: 2021-07-16 to 2021-08-22
| Actualización Matriz HU |  |  | Modificación | Terminado | Daniel | bar: 2021-07-16 to 2021-08-22
| Actualización de ERS |  |  | Modificación | Terminado | Erika | bar: 2021-07-16 to 2021-08-22
| Desarrollar Caja Blanca |  |  | Documentación | Terminado | Daniel | bar: 2021-07-16 to 2021-08-22
| Reunión con el tutor empresarial |  |  | Reunión | Terminado | Luis,Magaly,Erika, Daniel | 2021-08-11: 2
| Generar Acta de Reunión |  |  | Reunión | Terminado | Luis | bar: 2021-07-16 to 2021-08-22
| Elaboración del Vídeo-Sprint 1 |  |  | Reunión | Terminado | Luis, Magaly, Erika, Daniel | 2021-08-12: 3
REQ-003 | Ingreso de Productos |  |  | Programación | Terminado | Luis | 2021-08-06: 1; 2021-08-07: 1; 2021-08-08: 1; 2021-08-09: 1; 2021-08-10: 1; 2021-08-11: 1; 2021-08-12: 2
REQ-004 | Registro de Proveedores |  |  | Programación | Terminado | Luis | 2021-08-06: 1; 2021-08-07: 1; 2021-08-08: 1; 2021-08-09: 1; 2021-08-10: 1; 2021-08-11: 1; 2021-08-12: 2

## Gráficos
| Proyecto | [15 empty] | SPRINT |  | INICIO |  | DÍAS
| Sistema de Gestión de Productos y Control de Inventario de un Micromercado | [15 empty] | 1 |  | 2021-07-16 |  | 7
[17 empty] | 2 |  | 2021-08-06 |  | 7
| 2021-07-16 | 2021-07-17 | 2021-07-18 | 2021-07-19 | 2021-07-20 | 2021-07-21 | 2021-07-22 | 2021-07-23 | 2021-07-24 | 2021-07-25 | 2021-07-26 | 2021-07-27 | 2021-07-28 | 2021-07-29 | 2021-07-30 | 2021-07-31 | 2021-08-01 | 2021-08-02 | 2021-08-03 | 2021-08-04 | 2021-08-05 | 2021-08-06 | 2021-08-07 | 2021-08-08 | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2021-08-11 | 2021-08-12
Luis,Magaly,Erika, Daniel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
Daniel | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
Luis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0
Erika | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magaly | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0