## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | El aplicativo debe permitir el acceso del administrador o usuario. | Ingresar al sistema como administrador o usuario. | Permitir al administrador o usuario acceder al sistema. | Administrador del sistema y usuario. | Ingresar los datos solicitados en el sistema: nombre de usuario y contraseña. | Luis | 1 | 2021-07-23 | Alta | Terminado | Realizar prueba unitaria de validación de datos del administrador o usuario: nombre de usuario y contraseña. | El administrador o usuario ya debe estar registrado en el sistema para validar los datos de nombre de usuario y contraseña. | Ingreso al Sistema
REQ002 | El aplicativo debe registrar un nuevo usuario. | Registrar un nuevo usuario al sistema | Almacenar un nuevo usuario en el sistema. | Administrador del Sistema. | Ingresar los datos solicitados en el sistema: nombres, apellidos, cédula, fecha de nacimiento, número de celular, dirección domiciliaria, correo electrónico y contraseña. | Magaly | 1 | 2021-07-23 | Alta | Terminado | Comprobar en la base datos que el usuario se haya registrado correctamente. | El usuario debe registrar todos los campos solicitados para que se almacenen correctamente en la base de datos. | Registro de Usuario
REQ003 | El aplicativo debe permitir el ingreso de uno o varios productos al sistema de inventario. | Ingresar el producto al sistema | Presentar un registro del ingreso de los productos entrantes y salientes | Administrador del sistema y usuario. | Acceder al sistema, ingresar y guardar la información detallada del producto. | Daniel | 1 | 2021-08-13 | Alta | Terminado | Verificar en la base de datos que el producto se haya registrado correctamente. | El administrador debe estar activo y debe haber conexión en la base de datos, caso contrario despliega el mensaje de alerta. | Ingreso de productos
REQ004 | El aplicativo debe registrar nuevos proveedores | Permitir al administrador registrar nuevos proveedores | Almacenar los datos de un proveedor | Administrador del sistema y usuario. | Acceder al sistema donde se deberá ingresar los datos requeridos del proveedor y registrarlo en la base de datos | Daniel | 1 | 2021-08-13 | Alta | Terminado | Verificando en la base de datos que se haya registrado correctamente |  | Registro de Proveedores
REQ005 | El aplicativo debe mostrar nómina de los usuarios | Permitir que el administrador controle los usuarios nuevos y existentes | Observando los usuarios nuevos y existentes en la base datos. | Administrador del sistema. | Acceder a la base de datos del sistema donde se deberá mostrar un reporte de la nómina de todos los usuarios. | Erika | 1 | 2021-07-08 | Alta | En proceso | Verificando en la base de datos los usuarios registrados. | El administrador debe mantener actualizada la base de datos del sistema para realizar al reporte. | Reporte de Usuarios
REQ006 | El aplicativo debe permitir modificar el formulario de productos. | Ingresar al formulario de productos. | Permitir al administrador del sistema corregir los datos mal ingresados. | Administrador del Sistema. | Acceder al formulario de productos, revisar y modificar. | Luis | 2 | 2021-07-08 | Alta | En proceso | Verificar en la base de datos que el producto se haya modificado correctamente. | El administrador debe estar activo y mantener la conexión en la base de datos, caso contrario despliega el mensaje de alerta. | Actualizar formulario de Productos
REQ007 | Actualizar los datos del usuario | Permitir al administrador cambiar los datos de los usuarios correspondientes | Actualizar la información del usuario en la base de datos | Administrador del Sistema. | Acceder al sistema donde se tendrá que modificar los campos que requiera en el formulario y guardar los datos del usuario | Daniel | 2 | 2021-07-08 | Alta | En proceso | Realizando pruebas unitarias que validen el registro de los nuevos datos ingresados |  | Actualización de Usuarios
REQ008 | El aplicativo debe eliminar al usuario del sistema. | Eliminar al usuario del sistema. | Permitir al administrador eliminar usuarios que dejaron de trabajar en la microempresa. | Administrador del Sistema. | Acceder al reporte de usuarios y eliminarlo del sistema. | Erika | 1 | 2021-07-08 | Alta | En proceso | Verificar que se eliminó el usuario en la base de datos, en caso de no estar registrado nos mostrará un mensaje de alerta. |  | Eliminar Usuario
REQ013
REQ014
REQ015

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ001 |  | Administrador del sistema y usuario. |  | Terminado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 1 |  | Alta |  | Luis
| QUE | Ingresar al sistema como administrador o usuario. |  | PARA QUE | Permitir al administrador o usuario acceder al sistema. |  | COMO | Ingresar los datos solicitados en el sistema: nombre de usuario y contraseña.
| NOMBRE HISTORIA |  | Ingreso al Sistema
| PRUEBA |  | Realizar prueba unitaria de validación de datos del administrador o usuario: nombre de usuario y contraseña. |  |  | COMENTARIOS | El administrador o usuario ya debe estar registrado en el sistema para validar los datos de nombre de usuario y contraseña.