## Config
Proyecto
Sistema de gestión de empleados
Nº de sprint | Inicio | Días | Jornada
5 | 2021-01-30 |  | 5
TAREAS |  | EQUIPO | FESTIVOS
TIPOS | ESTADOS
Análisis | Terminado | Holger - Byron - Nicole
Documentación | No iniciado | Byron - Holger
Programación | En curso | Nicole
Modelado |  | Holger
Análisis -Documentación |  | Byron

## Datos
|  | SPRINT | INICIO | DURACIÓN
|  | 5 | 2021-01-30 |  |  |  | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X
 | time axis 2021-01-30 to 2021-03-31
|  |  |  | Tareas pendientes |  |  | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | Análisis | Terminado | Holger - Byron - Nicole
|  |  |  | Horas de trabajo pendientes |  |  | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | Documentación | No iniciado | Byron - Holger
PILA DEL SPRINT | [6 empty] | 2021-01-30: ESFUERZO | Programación | En curso | Nicole
Backlog ID | Tarea |  |  | Tipo | Estado | Responsable | [54 empty] | Modelado |  | Holger | bar: 2021-02-06 to 2021-02-26; 2021-03-05 to 2021-03-31
| Definir Funcionalidad de HU |  |  | Análisis -Documentación | Terminado | Holger - Byron - Nicole | 2021-01-30: 2; 2021-02-04: 1 | Análisis -Documentación |  | Byron
| Elaboracion de historias de usuario |  |  | Documentación | Terminado | Holger | bar: 2021-02-01 to 2021-02-02
| Especificación de Requerimientos de Software |  |  | Análisis -Documentación | Terminado | Holger | 2021-02-02: 1; 2021-02-04: 2
| Elaboración de Backlog - Sprint 0 |  |  | Análisis -Documentación | Terminado | Holger - Byron - Nicole | 2021-02-03: 2
REQ01 | Ingresar el sistema |  |  | Programación | Terminado | Byron | 2021-02-06: 2; 2021-02-11: 1
| Actualizar Especificación Requisitos de Software |  |  | Documentación | Terminado | Nicole | bar: 2021-02-08 to 2021-02-09
| Actualizar del perfil del proyecto |  |  | Programación | En curso | Holger | 2021-02-09: 1; 2021-02-11: 2
| Desarrollar Prueba Caja Blanca |  |  | Análisis -Documentación | Terminado | Byron | 2021-02-10: 2
| Desarrollar Prueba Caja Negra |  |  | Análisis -Documentación | Terminado | Nicole | 2021-02-06: 2; 2021-02-09: 1
REQ02 | Mostrar Nómina |  |  | Programación | Terminado | Nicole | 2021-02-09: 1; 2021-02-11: 2
| Actualizar Especificación Requisitos de Software |  |  | Documentación | Terminado | Byron | 2021-02-20: 2; 2021-02-25: 1
| Actualizar del perfil del proyecto |  |  | Programación | Terminado | Holger | bar: 2021-02-22 to 2021-02-23
| Actualizar el Backlog |  |  | Documentación | Terminado | Holger | 2021-02-23: 1; 2021-02-25: 2
REQ003 | Registro nuevos empleados |  |  | Programación | Terminado | Holger - Byron - Nicole | 2021-02-23: 2; 2021-02-24: 2; 2021-02-25: 1
| Actualizar Especificación Requisitos de Software |  |  | Documentación | Terminado | Byron | 2021-02-27: 2; 2021-03-04: 1
| Actualizar del perfil del proyecto |  |  | Programación | En curso | Holger | bar: 2021-03-01 to 2021-03-02
| Actualizar funcionalidad de HU |  |  | Documentación | Terminado | Holger | 2021-03-02: 1; 2021-03-04: 2
| Actualizar Especificación Requisitos de Software |  |  | Documentación | Terminado | Holger | 2021-03-03: 2
| Actualizar el Backlog |  |  | Documentación | Terminado | Nicole | 2021-02-27: 2; 2021-03-02: 1
REQ004 | Registro nuevo departamento |  |  | Programación | Terminado | Holger | 2021-03-02: 1; 2021-03-04: 2
REQ005 | Registro nuevo puesto de trabajo |  |  | Programación | Terminado | Nicole | 2021-03-01: 2; 2021-03-03: 1
| Actualizar funcionalidad de HU |  |  | Análisis -Documentación | Terminado | Holger | 2021-03-06: 2; 2021-03-11: 1
| Actualizar Especificación Requisitos de Software |  |  | Documentación | Terminado | Holger | bar: 2021-03-08 to 2021-03-09
| Actualizar del perfil del proyecto |  |  | Documentación | En curso | Holger | 2021-03-09: 1; 2021-03-11: 2
| Generar una nueva acta de reunión |  |  | Documentación | Terminado | Nicole | 2021-03-10: 2
| Desarrollar Prueba Caja Blanca |  |  | Análisis -Documentación | Terminado | Holger | 2021-03-06: 2; 2021-03-09: 1
| Desarrollar Prueba Caja Negra |  |  | Análisis -Documentación | Terminado | Holger | 2021-03-09: 1; 2021-03-11: 2
REQ007 | Actualización de departamentos |  |  | Programación | Terminado | Holger | 2021-03-08: 2; 2021-03-10: 1
REQ008 | Actualización de puestos de trabajo |  |  | Programación | Terminado | Byron | 2021-03-09: 2; 2021-03-11: 1
REQ009 | Eliminar empleado |  |  | Programación | Terminado | Byron | 2021-03-06: 1; 2021-03-08: 2
| Generar una nueva acta de reunión |  |  | Documentación | Terminado | Byron | 2021-03-18: 2
| Actualizar Matriz Hu |  |  | Análisis -Documentación | Terminado | Nicole | bar: 2021-03-18
| Actualizar Backlog |  |  | Documentación | Terminado | Nicole | 2021-03-17: 1; 2021-03-18: 2
| Desarrollar Prueba Caja Blanca |  |  | Análisis -Documentación | Terminado | Nicole | 2021-03-17: 1; 2021-03-18: 2
| Desarrollar Prueba Caja Negra |  |  | Análisis -Documentación | Terminado | Holger | 2021-03-17: 1; 2021-03-18: 2
| Mejorar Interfaz Gráfica |  |  | Programación | Terminado | Holger | 2021-03-16: 1; 2021-03-17: 1; 2021-03-18: 2
REQ006 | Actualizar los datos de un empleado |  |  | Programación | Terminado | Holger | 2021-03-17: 1; 2021-03-18: 2
| Actualizar Matriz Hu |  |  | Documentación | Terminado | Byron | bar: 2021-03-25
| Actualizar Backlog |  |  | Documentación | Terminado | Byron | 2021-03-25: 2
| Desarrollar Pruebas Silk Test |  |  | Análisis -Documentación | Terminado | Nicole | 2021-03-25: 3
REQ010 | Detalles de un empleado |  |  | Programación | Terminado | Nicole | 2021-03-24: 2; 2021-03-25: 3
| Presentación final |  |  | Documentación | Terminado | Holger - Byron - Nicole | 2021-03-30: 2; 2021-03-31: 3
| Manual de usuario |  |  | Análisis -Documentación | Terminado | Byron - Holger | 2021-03-28: 2; 2021-03-31: 2
| Actualizacion casos de uso |  |  | Análisis -Documentación | Terminado | Nicole | bar: 2021-03-30
| Acta de reunión |  |  | Documentación | Terminado | Byron | 2021-03-29: 2

## Gráficos
Proyecto
Sistema de gestión de empleados
 | time axis 2021-01-30 to 2021-03-31
Holger - Byron - Nicole | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3
Byron - Holger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
Nicole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Holger | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Byron | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0